## Лист1
Отчет по адресам
Статья затрат: Содержание ж/фонда
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Адрес | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Цена за ед. | Количество | Стоимость всего | Дата
БЕЛОРУССКАЯ д.40 | Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 31/01/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 29/02/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 31/03/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 31/01/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 29/02/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 31/03/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 3 | 1011.27 | 31/01/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 2 | 674.18 | 29/02/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 2 | 674.18 | 31/03/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 30/04/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 2 | 674.18 | 30/04/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 30/04/2016
| Дератизация | стоимость услуги | м2 | 1.44 | 1189 | 1712.16 | 03/02/2016
| Дератизация |  | м2 | 0 | 1189 | 1712.16 | 03/02/2016
| Дератизация |  | м2 | 0 | 1189 | 1712.16 | 26/04/2016
| Дератизация |  | м2 | 0 | 1189 | 1712.16 | 26/04/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 31/05/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 31/05/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 1 | 337.09 | 31/05/2016
| Уборка МОП 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8;0,9 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.94 | 4824.6 | 4535.12 | 30/06/2016
| Уборка прид. территор. 1,2 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.53 | 4824.6 | 12206.24 | 30/06/2016
| вывоз крупногабаритного мусора |  | м3 | 337.09 | 2 | 674.18 | 30/06/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 31/07/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 31/08/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 31/07/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 31/08/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 30/09/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 30/09/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 31/10/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 31/10/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 30/11/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 30/11/2016
| Уборка МОП 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 1.25 | 4824.6 | 6030.75 | 31/12/2016
| Уборка прид. территории 3,4 кв. 2016 коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.82 | 4824.6 | 13605.37 | 31/12/2016
| Управление жил. фондом 1,2 кв. 2016 г. коэф. 0,6;0,8;0,9;1 | Тариф УРЦиТ | м2 | 2.59 | 28947.6 | 74974.28 | 30/06/2016
| Управление жил. фондом 3,4 кв. 2016 г. коэф. 06;08;0,9;1 | Тариф ЦРЦиТ | м2 | 3.35 | 28947.6 | 96974.46 | 31/12/2016
| Содержание ДРС 1,2 кв.2016 г. коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.47 | 28947.6 | 13605.37 | 30/06/2016
| Содержание ДРС 3,4 кв.2016 г. коэф. 0,8 | Тариф УРЦиТ | м2 | 0.54 | 28947.6 | 15631.7 | 31/12/2016
| Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 1,2 кв. 2016 г | Тариф УРЦиТ | Чел. | 42.8 | 1419 | 60733.2 | 30/06/2016
| Вывоз ТБО (спецавтохозяйство) 3, 4 кв. 2016 г | Тариф УРЦиТ | Чел. | 44.9 | 1389 | 62366.1 | 31/12/2016
| Вывоз крупногабаритного мусора | УРЦиТ | Чел. | 6.9 | 1389 | 9584.1 | 31/12/2016
| ТО газового оборудования |  | м2 | 0.17 | 57895.2 | 9842.18 | 31/12/2016
| Дератизация | стоимость услуги | м2 | 1.44 | 1189 | 1712.16 | 08/09/2016
Итого по дому |  |  |  | 0 | 0 | 574582.15
Отчет по адресам
Статья затрат: Текущий ремонт
За период с 01.01.2016 по 31.12.2016
Адрес | Наименование работ | Обоснование | Ед.изм | Цена за ед. | Количество | Стоимость всего | Дата
БЕЛОРУССКАЯ д.40 | Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с производством с | Кальк. 371-14 | м | 1612.27 | 0.5 | 806.13 | 31/01/2016
| Выезд а/машины по заявке | Кальк. 335-14 | выезд | 484.53 | 1 | 484.53 | 25/01/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 25/01/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с производством с | Кальк. 371-14 | м | 1612.27 | 0.1 | 161.23 | 29/02/2016
| сварка свищей на стояках | кальк.28 | шт | 656.64 | 2 | 1313.28 | 29/02/2016
| Опломбирование электрического счетчика | Кальк. 379-14 | шт | 181.27 | 2 | 362.54 | 29/02/2016
| Исполнение заявок не связанных с ремонтом (проверка правильн | Кальк. 47-15 | Заявка | 275.1 | 1 | 275.1 | 29/02/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/02/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 1 | 270.14 | 25/02/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 1 | 621.53 | 25/02/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 3 | 3320.67 | 31/03/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 15 с проведением сва | Кальк. 370-14 | м | 1225.84 | 2 | 2451.68 | 31/03/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с производством с | Кальк. 371-14 | м | 1612.27 | 2.5 | 4030.68 | 31/03/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 2 | 3837.8 | 31/03/2016
| изготовление и установка щита на проем тех. окна | кальк.12 | 1 шт | 2561.5 | 1 | 2561.5 | 31/03/2016
| замена электро-патрона | кальк.539 | шт | 143.85 | 1 | 143.85 | 31/03/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 1 | 86.93 | 31/03/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 3 | 810.42 | 25/03/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 17 | 10566.01 | 25/03/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 9 | 9962.01 | 30/04/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 10 | 19189 | 30/04/2016
| Смена сборки (с применением сварочных работ) | Кальк. 130-14 | шт | 3403.71 | 5 | 17018.55 | 30/04/2016
| Закрытие и открытие стояков | кальк 4 | 1 стояк | 809.36 | 1 | 809.36 | 25/03/2016
| Выезд а/машины по заявке | Кальк. 335-14 | выезд | 484.53 | 1 | 484.53 | 25/04/2016
| осмотр подвала | кальк.792 | раз | 270.14 | 1 | 270.14 | 23/05/2016
| замена стояка хвс кв.64,68,72,76,80 | смета №35-16 | 1 стояк | 30285 | 1 | 30285 | 29/02/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 89 с проведением сва | Кальк. 367-14 | м | 6003.17 | 10 | 60031.7 | 31/05/2016
| Смена труб ХВС д.20 | Кальк. 163-14 | 1м | 1030 | 2 | 2060 | 30/06/2016
| Смена труб ХВС д.32 | Кальк. 165-14 | 1м | 1277.83 | 7 | 8944.81 | 30/06/2016
| Смена вентиля, д. 20 мм | Кальк. №105-14 | шт | 1918.9 | 2 | 3837.8 | 30/06/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 1 | 1106.89 | 30/06/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 8 | 15351.2 | 30/06/2016
| Смена задвижек диаметром 80 мм | Кальк. 120-14 | шт | 8444.23 | 4 | 33776.92 | 30/06/2016
| Смена труб ХВС д.20 | Кальк. 163-14 | 1м | 1030 | 5.5 | 5665 | 31/07/2016
| Смена труб ХВС д.32 | Кальк. 165-14 | 1м | 1277.83 | 8 | 10222.64 | 31/07/2016
| Смена труб канализации д. 100 | Кальк. 168-14 | м | 1096.65 | 4 | 4386.6 | 31/07/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 4 | 7675.6 | 31/07/2016
| Смена вентиля до д.32 | Кальк. 101-14 | шт | 2082.28 | 1 | 2082.28 | 31/07/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 1 | 1106.89 | 31/07/2016
| Исполнение заявок не связанных с ремонтом (проверка правильн | Кальк. 47-15 | Заявка | 275.1 | 1 | 275.1 | 31/08/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 12 | 3368.4 | 30/09/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 4 | 7675.6 | 30/09/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 4 | 4427.56 | 30/09/2016
| Смена труб ГВС д.20 | Кальк. 163-14 | м | 1030 | 5 | 5150 | 30/09/2016
| Смена труб ГВС д.32 | Кальк. 165-14 | 1м | 1277.83 | 14 | 17889.62 | 30/09/2016
| Исполнение заявок не связанных с ремонтом (проверка правильн | Кальк. 47-15 | Заявка | 275.1 | 1 | 275.1 | 30/09/2016
| скос травы | кальк.821 | м2 | 4.05 | 2100 | 8505 | 31/08/2016
| Валка деревьев свыше д.300 мм. в городских условиях | Кальк. 125-14 | м3 | 1807.44 | 3 | 5422.32 | 30/09/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 12 | 3368.4 | 30/11/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 9 | 9962.01 | 30/11/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 15 с проведением сва | Кальк. 370-14 | м | 1225.84 | 6 | 7355.04 | 30/11/2016
| Смена труб из водогазопроводных труб д. 20 с производством с | Кальк. 371-14 | м | 1612.27 | 4 | 6449.08 | 30/11/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 10 | 19189 | 30/11/2016
| Утепление вентпродухов изовером | Кальк. 400-14 | шт | 401.18 | 10 | 4011.8 | 30/11/2016
| осмотр электросчетчика | кальк.562 | шт | 117.63 | 3 | 352.89 | 30/11/2016
| замена эл. лампочки накаливания | кальк.555 | шт | 86.93 | 1 | 86.93 | 30/11/2016
| Смена труб ХВС д.20 | Кальк. 163-14 | 1м | 1030 | 0.5 | 515 | 31/12/2016
| Смена вентиля до 20 мм. (с материалом) | Кальк. 105-14 | шт | 1918.9 | 1 | 1918.9 | 31/12/2016
| Смена резьб (всех диаметров/ с применением сварочных работ) | Кальк. 187-14 | шт | 1106.89 | 1 | 1106.89 | 31/12/2016
| окно пластиковое глухое | Акт35/7от 18.09.2015 | шт | 21120 | 1 | 6490 | 05/08/2016
| окно пластиковое 4 створчатое | акт №30 от 05.08.16 | шт | 17850 | 2 | 35700 | 05/08/2016
| окно пластиковое 4 створчатое | акт №30 от 05.08.16 | шт | 17850 | 2 | 44778 | 05/08/2016
| Выезд а/машины по заявке | Кальк. 335-14 | выезд | 484.53 | 1 | 484.53 | 25/06/2016
| прочистка канализационной сети внутренней | кальк. 96-16 | м | 199.41 | 20 | 3988.2 | 25/09/2016
| сброс воздуха с системы отопления | кальк.600 | 1 стояк | 621.53 | 3 | 1864.59 | 25/10/2016
| Очистка канализационной сети | Кальк. №106-14 | м | 280.7 | 20 | 5614 | 25/10/2016
| масляная окраска трубопроводов теплового узла в три цвета | кальк. 268-16 | 1 узел | 1170.24 | 1 | 1170.24 | 31/08/2016
| Установка регистра в трубном металлическом исполнении | Кальк. 7-15 | шт | 5517.12 | 1 | 5517.12 | 30/11/2016
Итого по дому |  |  |  | 0 | 0 | 480713.15
Итого 1055295.30
НДС 18% 189953.15
Всего с НДС 1245248.45